## Plan1
Projeto CESEC
Atividasdes | 2018-10-31 | 2018-11-07 | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 2018-11-28 | 2018-12-05 | 2018-12-12 | 2019-01-07 | 2019-01-14 | 2019-01-21 | João Otávio
Estudos do GIT | [10 empty] | Jonas | bar: 2018-10-31
Criação das intefaces com BootStrap | [10 empty] | Robson
CRUD Aluno | [10 empty] | Tobias | bar: 2018-11-07 to 2018-12-12
CRUD Professor | [10 empty] | Todos | bar: 2018-11-07 to 2018-12-12
CRUD Disciplina | [10 empty] | Concluído | C | bar: 2018-11-07 to 2018-11-14
CRUD Matricula | [10 empty] | Atrasado | A | bar: 2018-11-28 to 2018-12-12
CRUD Nota | bar: 2018-11-28 to 2018-12-12
CRUD Frequencia | bar: 2018-11-28 to 2018-12-12
CRUD Secretárias | bar: 2018-11-28 to 2018-12-12
Relatorio de alunos X matriculas
Relatorio alunos X Disciplina e geral
Relatorio alunos X Materia / Nível
Relatorio alunos concluinte
Relatorio Discplina por tempo
Relatorio Frequencia tempo (Disciplina e Geral)
Relatorio Media por disciplina e nível
Testes finais e entrega